"УТВЕРЖДАЮ"

Глава МА МО Новоизмайловское

________________ Смирнов Е.Э.

04 февраля 2015 года

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования Новоизмайловское» за 2014 год

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования Новоизмайловское» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Местной администрации МО Новоизмайловское от 27.11.2013 № 28. Срок реализации муниципальной программы - 2014 год; в течение 2014 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы - 179,0 тыс.рублей, в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей; по подразделу 0707 - 29,0 тыс.рублей. Финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 164,7 тыс.рублей (92%), в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей, по подразделу 0707 - 14,7 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы запланировано проведение 30 мероприятий, проведено 23 мероприятия. Уменьшение количества проведенных мероприятий по отношению к запланированным связано с отсутствием финансирования по причине неполного исполнения доходной части бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2014 год.

В рамках муниципальной программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в правонарушениях.

2. Регулярное обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних с целью выявления обстановки в семье, степени выполнения родителями своих обязанностей.

3. Участие в работе  комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района.

4. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, замеченным в правонарушениях.

5. Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа,  с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа.

6. Участие в организации операции "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику правонарушений.

7. Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности.

8.  Тематические публикации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по материалам, представляемым прокуратурой, РУВД и др., в  газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

9. Изготовление и размещение информации с адресами и направлениями деятельности ПМК "ВОСТОК" и "РОМАНТИКИ".

10. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в употреблении психотропных и наркотических средств.

11. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района  и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

12. Участие в организации операций "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику наркомании.

13. Участие в работе антинаркотической комиссии при администрации Московского района.

14. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, употребляющим спиртные напитки, психотропные и наркотические средства.

15. Тематические публикации по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулированию деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду  в газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

16. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Новоизмайловское.

17. Организация информирования и консультирования жителей округа по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

18. Организация и проведение акций по школам округа " Молодежь ПРОТИВ курения ".

19. "Будь здоров" - профилактическая игра по станциям для учащихся 8-х классов школ МО.

1. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в правонарушениях.

В ходе осуществления текущей деятельности сотрудниками отдела опеки и попечительства производится формирование списков несовершеннолетних, проживающих на территории МО Новоизмайловское, которые были замечены в совершении правонарушений. За 2014 год фактов совершения правонарушений подопечными несовершеннолетними и несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское, не выявлено.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

2. Регулярное обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних с целью выявления обстановки в семье, степени выполнения родителями своих обязанностей.

В ходе исполнения должностных обязанностей сотрудниками отдела опеки и попечительства проводится обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних подопечных, а также в случаях, установленных законодательством РФ. В ходе проведения обследования ЖБУ сотрудниками отдела опеки проводится анализ обстановки в семье, направленный на выявление факторов, способствующих криминогенному поведению несовершеннолетних, употреблению психотропных и наркотических веществ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

3. Участие в работе  комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района.

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

4. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, замеченным в правонарушениях.

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов совершения правонарушений несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами профилактики правонарушений принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

5. Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа,  с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа.

Ежеквартально в помещении МС МО Новоизмайловское проводятся заседания координационного совета, состоящего из представителей общественных организаций, осуществляющих  свою деятельности на территории МО Новоизмайловское, и представителей ОМСУ МО Новоизмайловское с целью выявления фактов ухудшения криминогенной обстановки, выявления мест изготовления и незаконного распространения психотропных и наркотических веществ. На заседания координационного совета приглашаются представители прокуратуры  и полиции Московского района Санкт-Петербурга. По результатам заседания координационного совета полученная информация передается в правоохранительные органы.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

6. Участие в организации операции "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику правонарушений.

Сотрудниками МА МО Новоизмайловское совместно с участковыми отделов полиции и представителями ТСЖ и управляющих компаний проведено восемь обходов объектов, расположенных на территории МО Новоизмайловское, с целью выявления криминогенных мест, создания условий, способствующих совершению правонарушений. По результатам обследования за 2014 год объектов, способствующих совершению правонарушений, на территории МО Новоизмайловское не выявлено.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

7. Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0113, целевой статье 7950101 в сумме 150,0 тыс.рублей; исполнено в сумме 150,0 тыс.рублей.

В рамках указанного мероприятия были изданы следующие печатные материалы:

1. Брошюра "Профилактика правонарушений" , тираж 5000 экз., объем 20 полос, формат А5, цветность 4+4.  Целевая аудитория -подростки и молодежь.

2. Альбом-раскраска "Защити себя сам", тираж 5000 экз., объем 16 полос, формат А5 цветность 4+4 (обложка), 1+1 (внутренние полосы). Целевая аудитория - дети в возрасте 3-7 лет.

Указанные печатные издания были распространены в детских садах, школах. На основании указанных материалов с детьми и учащимися в группах и классах были проведены занятия по профилактике правонарушений.

Также печатные издания распространялись через сеть детских медицинских учреждений.

Издание и распространение печатных материалов проведено в течение июля-августа 2014 года.

8.  Тематические публикации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по материалам, представляемым прокуратурой, РУВД и др., в  газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

Все предоставленные прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга, органами внутренних дел и иными субъектами профилактики правонарушений материалы публикуются в официальном печатном издании МО Новоизмайловское - газете "Новоизмайловский меридиан".

На официальном сайте МО Новоизмайловское имеется раздел, посвященный профилактике правонарушений, где также размещены указанные выше материалы, а также материалы, подготовленные для публикации ОМСУ МО Новоизмайловское.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

9. Изготовление и размещение информации с адресами и направлениями деятельности ПМК "ВОСТОК" и "РОМАНТИКИ".

В целях профилактики правонарушений в подростковой среде ОМСУ МО Новоизмайловское проводится работа по популяризации дополнительного образования, привлечению подростков к занятиям в подростково-молодежных клубах. С этой целью в газете "Новоизмайловский меридиан", на информационных стендах МО Новоизмайловское регулярно размещается информация о работе ПМК "Восток" и "Романтики", содержащая сведения о направлениях деятельности подростково-молодежных клубов, условиях и времени приема в секции и кружки.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

10. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в употреблении психотропных и наркотических средств.

В ходе осуществления текущей деятельности сотрудниками отдела опеки и попечительства производится формирование списков несовершеннолетних, проживающих на территории МО Новоизмайловское, которые были замечены в употреблении психотропных и наркотических средств. За 2014 год фактов употребления психотропных и наркотических средств подопечными несовершеннолетними и несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское, не выявлено.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

11. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района  и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

На территории МО Новоизмайловское силами ОО ВБД "Воин" совместно с представителями ППС осуществляется ежедневный обход с целью предотвращения и профилактики правонарушений, в т.ч. правонарушений, связанных с незаконным распространением и употреблением психотропных и наркотических веществ. О выявленных фактах производится незамедлительное информирование уполномоченных правоохранительных органов.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

12. Участие в организации операций "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику наркомании.

Сотрудниками МА МО Новоизмайловское совместно с участковыми отделов полиции и представителями ТСЖ и управляющих компаний проведено восемь обходов объектов, расположенных на территории МО Новоизмайловское, с целью выявления криминогенных мест, создания условий, способствующих незаконному изготовлению, употреблению и распространению наркотических и психотропных средств. По результатам обследования за 2014 год объектов, способствующих совершению правонарушений в указанной сфере, на территории МО Новоизмайловское не выявлено.

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

13. Участие в работе антинаркотической комиссии при администрации Московского района.

Сотрудники отдела по социальным вопросам МА МО Новоизмайловское входят в состав антинаркотической комиссии при администрации Московского района и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов незаконного изготовления, распространения, а также употребления наркотических средств и психотропных веществ на территории МО Новоизмайловское, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

14. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, употребляющим спиртные напитки, психотропные и наркотические средства.

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

15. Тематические публикации по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулированию деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду  в газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

Все предоставленные ФСКН, прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга, органами внутренних дел по вопросам профилактики наркозависимости, употребления психотропных веществ, информация об акциях, проводимых в целях предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,  публикуются в официальном печатном издании МО Новоизмайловское - газете "Новоизмайловский меридиан".

На официальном сайте МО Новоизмайловское создан раздел "Антинаркотическая политика", где также регулярно размещаются вышеуказанные выше материалы, а также материалы, подготовленные для публикации ОМСУ МО Новоизмайловское.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

16. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Новоизмайловское.

Сотрудники ОМСУ МО Новоизмайловское входят в состав профильных комиссий при Администрации Московского района, регулярно взаимодействую и обмениваются информацией с субъектами профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, регулярно посещают совещания по вопросам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

17. Организация информирования и консультирования жителей округа по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Все предоставленные ФСКН, прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга, органами внутренних дел по вопросам профилактики наркозависимости, употребления психотропных веществ, информация об акциях, проводимых в целях предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,  публикуются в официальном печатном издании МО Новоизмайловское - газете "Новоизмайловский меридиан".

На официальном сайте МО Новоизмайловское создан раздел "Антинаркотическая политика", где также регулярно размещаются вышеуказанные выше материалы, а также материалы, подготовленные для публикации ОМСУ МО Новоизмайловское.

В случае поступления обращений в ОМСУ МО Новоизмайловское по вопросам незаконного потребления, изготовления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками оказывается консультационная помощь.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

18. Организация и проведение акций по школам округа " Молодежь ПРОТИВ курения ".

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0707, целевой статье 7950101 в сумме 11,5 тыс.рублей; исполнено в сумме 1,8 тыс.рублей.

Мероприятие было проведено 16.05.2014 на базе ГБОУ СОШ № 496, в мероприятии приняли участие учащиеся 8-9 классов школ, расположенных на территории МО Новоизмайловское. Охват мероприятия составил 100 человек.

Мероприятие прошло в форме спортивного соревнования - 10 командам было предложено принять участие в эстафетах различного спортивного направления: на скорость, на силу, на ловкость и т.п. По окончании мероприятия каждый участник был награжден сладким подарком. Эстафета состоялась под эгидой "Молодежь против курения, за здоровый образ жизни".

19. "Будь здоров" - профилактическая игра по станциям для учащихся 8-х классов школ МО.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0707, целевой статье 7950101 в сумме 17,5 тыс.рублей; исполнено в сумме 12,9 тыс.рублей.

Мероприятие было проведено 28.04.2014 на базе ГБОУ СОШ № 496, в мероприятии приняли участие учащиеся 8 классов школ, расположенных на территории МО Новоизмайловское. Охват мероприятия составил 80 человек.

Мероприятие проведено в форме игры по станциям. Командам-участникам было предложено поочередно пройти 7 станций, На каждой станции командам предлагались определенные задания, направленные на проверку информированности участников о вредных последствиях употребления алкоголя, наркотиков и других ПАВ, о способах грамотного поведения в ситуациях, связанных с риском для здоровья и жизни, о ЗОЖ, на тему правовых знаний и области ответственности и прав подростков, а также конкурсы на командную творческую работу. Команды соревновались в знаниях по следующим темам: «Здоровое питание», «Физическое здоровье», «Гигиена», «Законы красоты».

По окончании мероприятия команды, занявшие 1-3 места были награждены флеш-картами.

Руководитель отдела по социальным вопросам

МА МО Новоизмайловское                                                                     Атласова Т.Н.