"УТВЕРЖДАЮ"

Глава МА МО Новоизмайловское

________________ Смирнов Е.Э.

25 февраля 2015 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год

1. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

Срок реализации муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования Новоизмайловское» (далее - муниципальная программа) - 2014 год. В течение 2014 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы - 179,0 тыс.рублей, в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей; по подразделу 0707 - 29,0 тыс.рублей. Финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 164,7 (92%) тыс.рублей, в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей, по подразделу 0707 - 14,7 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы запланировано проведение 30 мероприятий, проведено 23 мероприятия. Все проведенные мероприятия прошли в сроки, установленные в муниципальной программе. Уменьшение количества проведенных мероприятий по отношению к запланированным связано с отсутствием финансирования по причине неполного исполнения доходной части бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2014 год.

На ход выполнения муниципальной программы повлияло снижение поступления доходов в местный бюджет в части налоговых доходов по отношению к запланированным в бюджете МО Новоизмайловское на 2014 год показателям, что привело к недофинансированию ряда статей расходов бюджета МО Новоизмайловское на 2014 год, в том числе в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в правонарушениях.

2. Регулярное обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних с целью выявления обстановки в семье, степени выполнения родителями своих обязанностей.

3. Участие в работе  комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района.

4. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, замеченным в правонарушениях.

5. Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа,  с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа.

6. Участие в организации операции "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику правонарушений.

7. Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности.

8.  Тематические публикации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по материалам, представляемым прокуратурой, РУВД и др., в  газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

9. Изготовление и размещение информации с адресами и направлениями деятельности ПМК "ВОСТОК" и "РОМАНТИКИ".

10. Формирование списков несовершеннолетних, замеченных в употреблении психотропных и наркотических средств.

11. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района  и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

12. Участие в организации операций "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику наркомании.

13. Участие в работе антинаркотической комиссии при администрации Московского района.

14. Работа в комиссии по защите законных прав и интересов несовершеннолетних с участием работников отдела по социальному сопровождению несовершеннолетних, ПДН с целью принятия мер к родителям и подросткам, употребляющим спиртные напитки, психотропные и наркотические средства.

15. Тематические публикации по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулированию деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду  в газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

16. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории МО Новоизмайловское.

17. Организация информирования и консультирования жителей округа по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

18. Организация и проведение акций по школам округа " Молодежь ПРОТИВ курения ".

19. "Будь здоров" - профилактическая игра по станциям для учащихся 8-х классов школ МО.

| № п/п | Наименование мероприятия | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности | 150,00 | 150,0 |
| 2 | Организация и проведение акций по школам округа " Молодежь ПРОТИВ курения " | 11,5 | 1,8 |
| 3 | "Будь здоров" - профилактическая игра по станциям для учащихся 8-х классов школ МО | 17,50 | 12,9 |
|  | ИТОГО | 179,00 | 164,7 |

Затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы в части проведенных мероприятий ниже запланированного уровня на 8%, что свидетельствует об эффективности использования средств местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское.

В результате реализации муниципальной программы за 2014 год достигнуты следующие результаты:

- Снижение количества правонарушений совершаемых подростками и молодежью, обучающимися в образовательных учреждениях на территории МО Новоизмайловское, подопечными несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе опеки и попечительства Местной администрации МО Новоизмайловское;

- Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики правонарушений и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди населения округа, повышения уровня правовой культуры населения;

- Увеличение интереса жителей Муниципального образования Новоизмайловское к вопросам профилактики правонарушений, привлечение общественных организаций, осуществляющий свою деятельность не территории МО Новоизмайловское к профилактике правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

2. Муниципальная программы  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования  Новоизмайловское»  за 2014 год

Срок реализации муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования  Новоизмайловское» (далее - муниципальная программа) - 2014 год. В течение 2014 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы - 299,0 тыс.рублей, в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей; по подразделу 0707 - 149,0 тыс.рублей. Финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 182,1 тыс.рублей (61%), в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей, по подразделу 0707 - 32,1 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы запланировано проведение 9 мероприятий, проведено 5 мероприятий. Уменьшение количества проведенных мероприятий по отношению к запланированным связано с отсутствием финансирования по причине неполного исполнения доходной части бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2014 год.

На ход выполнения муниципальной программы повлияло снижение поступления доходов в местный бюджет в части налоговых доходов по отношению к запланированным в бюджете МО Новоизмайловское на 2014 год показателям, что привело к недофинансированию ряда статей расходов бюджета МО Новоизмайловское на 2014 год, в том числе в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. Участие в районном этапе ежегодного всероссийского конкурса "Безопасное колесо" совместно с Госавтоинспекцией по Московскому району и автошколой № 4 ДОСААФ России Московского района.

2. Участие в районном конкурсе "Юных инспекторов дорожного движения".

3. Организация и проведение детского мероприятия "Юный пешеход - друг дорог " - игры для учащихся 2-3 классов образовательных учреждений округа.

4. Издание и распространение среди населения округа брошюр, буклетов и других печатных материалов  профилактической направленности.

5. Тематические публикации по профилактике дорожно-транспортного травматизма по материалам, представляемым ГИБДД, прокуратурой, РУВД Московского района и др., в  газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

| №п/п | Наименование мероприятия | План, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличные акции профилактической тематики совместно с ОГИБДД Московского района при участии отрядов ЮИД школ МО Новоизмайловское | 30,00 | - |
| 2 | Участие в районном конкурсе творческих работ "Дорога и мы" | 10,00 | - |
| 3 | Участие в районном этапе ежегодного всероссийского конкурса "Безопасное колесо" совместно с Госавтоинспекцией по Московскому району и автошколой № 4 ДОСААФ России Московского района | 15,00 | 13,6 |
| 4 | Участие в районном конкурсе "Дорога без опасности" | 20,00 | - |
| 5 | Участие в районном конкурсе "Юных инспекторов дорожного движения" | 20,00 | 9,9 |
| 6 | Организация и проведение детского мероприятия "Юный пешеход - друг дорог " - игры для учащихся 2-3 классов образовательных учреждений округа | 54,00 | 8,6 |
| 7 | Издание и распространение среди населения округа брошюр, буклетов и других печатных материалов профилактической направленности | 150,00 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 299,00 | 182,1 |

Затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы в части проведенных мероприятий ниже запланированного уровня на 24%, что свидетельствует об эффективности использования средств бюджета Муниципального образования Новоизмайловское.

В результате реализации муниципальной программы за 2014 год достигнуты следующие результаты:

- Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на территории МО Новоизмайловское;

- Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения детей и подростков, проживающих на территории МО Новоизмайловское, на улицах и дорогах;

- Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, оказания первой медицинской помощи при ДТП, повышение уровня правовой культуры населения;

- Привлечение детей и подростков, проживающих на территории МО Новоизмайловское, к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди сверстников.

3. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

Срок реализации муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории Муниципального образования Новоизмайловское»  (далее - муниципальная программа) - 2014 год. В течение 2014 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы - 395,0 тыс.рублей, в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей; по подразделу 0707 - 245,0 тыс.рублей. Финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 188,1 тыс.рублей (48%), в т.ч. по подразделу 0113 - 150,0 тыс.рублей, по подразделу 0707 - 38,1 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы запланировано проведение 25 мероприятий, проведено 17 мероприятий. Уменьшение количества проведенных мероприятий по отношению к запланированным связано с отсутствием финансирования по причине неполного исполнения доходной части бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2014 год.

На ход выполнения муниципальной программы повлияло снижение поступления доходов в местный бюджет в части налоговых доходов по отношению к запланированным в бюджете МО Новоизмайловское на 2014 год показателям, что привело к недофинансированию ряда статей расходов бюджета МО Новоизмайловское на 2014 год, в том числе в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1. Регулярное обследование территории округа на предмет брошенных машин.

2. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

3. Участие в организации операции "Гараж", "Подвал", "Чердак" с представителями ТСЖ, ЖКХ, участковыми отделов полиции, направленных на профилактику экстремизма и терроризма.

4. Участие в работе административной комиссии при администрации Московского района (в части принятия решений в отношении брошенных транспортных средств, находящихся на территории МО Новоизмайловское).

5. Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа,  с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа.

6. Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности.

7. Тематические публикации по противодействию терроризму и профилактике экстремистской деятельности по материалам Прокуратуры, РУВД и др. в газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

8. Организация и проведение цикла лекций для учащихся школ округа по профилактике террористической угрозы, экстремизма.

9. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством  нанесения на них нацистской атрибутики или символики с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района  и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

10. Обход территории Муниципального округа народными дружинниками на предмет проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов образования, культуры и жизнеобеспечения.

11. Выявление в ходе выполнения служебных обязанностей сотрудниками отдела опеки и попечительства и уполномоченным по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории МО Новоизмайловское фактов распространения информационных материалов экстремистского характера, с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района.

12. Тематические публикации по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления толерантности по материалам, представляемым прокуратурой, РУВД Московского района, уголовно-исполнительной инспекцией и др., в муниципальной газете "Новоизмайловский меридиан" и на официальном сайте МО Новоизмайловское.

13.  Организация и проведение детского мероприятия "Толерантность - это…" - интерактивной игры для учащихся 9-х классов школ МО.

14. Организация и проведение цикла лекций для учащихся школ округа по профилактике  экстремизма, проявления национальной нетерпимости и насилия, снижению межэтнической напряженности.

| № п/п | Наименование мероприятия | План тыс. руб. | Исполнено, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов по профилактике экстремизма и терроризма | 150,00 | 150,0 |
| 2 | Организация и проведение цикла лекций для учащихся школ округа по профилактике террористической угрозы, экстремизма | 15,00 | 13,0 |
| 3 | Организация и проведение детского мероприятия "Толерантность - это…" - интерактивной игры для учащихся 9-х классов школ МО | 15,00 | 12,6 |
| 4 | Организация и проведение цикла лекций для учащихся школ округа по профилактике экстремизма, проявления национальной нетерпимости и насилия, снижению межэтнической напряженности. | 15,00 | 12,5 |
| 5 | Организация и проведение конкурса детского рисунка "Дружба народов" к Международному дню толерантности | 20,00 | 0,0 |
| 6 | "Новоизмайловская осень" - фестиваль песни и танца народов Мира к Международному дню толерантности | 180,00 | 0,0 |
|  |  | 395,00 | 188,1 |

Затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы в части проведенных мероприятий ниже запланированного уровня на 4%, что свидетельствует об эффективности использования средств бюджета Муниципального образования Новоизмайловское.

В результате реализации муниципальной программы за 2014 год достигнуты следующие результаты:

- Отсутствие зафиксированных случаев проявления экстремистской деятельности на территории МО Новоизмайловское за 2014 год;

- Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, вопросам ликвидации и (или) минимизации последствий  проявления терроризма и экстремизма среди населения округа, повышения уровня правовой культуры населения;

- Увеличение интереса жителей Муниципального образования Новоизмайловское к вопросам профилактики экстремистской деятельности, противодействия терроризму; привлечение общественных организаций, осуществляющий свою деятельность не территории МО Новоизмайловское к профилактике экстремизма и терроризма;

- Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской направленности;

- Выработка у детей и подростков толерантного отношения к представителям других национальностей, религиозных конфессий;

- Повышение защищенности территории МО Новоизмайловское от террористической угрозы.

Руководитель отдела по социальным вопросам

МА МО Новоизмайловское                                                                            Атласова Т.Н.