# "УТВЕРЖДАЮ"

# Глава МА МО Новоизмайловское

________________ Е.Э.Смирнов

28 февраля 2019 года

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» на 2018 год

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» на 2018 год (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Местной администрации МО Новоизмайловское от 02.11.2017 № 35. Срок реализации муниципальной программы - 2018 год; в течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Местной администрации МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 13, от 26.12.2018 № 43.	Запланированный объем финансирования муниципальной программы – 145,0 тыс. рублей, в т.ч. по подразделу 0113 – 45,0 тыс. рублей; по подразделу 0709 – 100,0 тыс. рублей. Финансирование муниципальной программы в 2018 году составило 145,0 тыс. рублей, в т.ч. по подразделу 0113 – 45,0 тыс. рублей, по подразделу 0709 – 100,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы запланировано проведение 12 мероприятий, проведено 12 мероприятий.

В рамках муниципальной программы в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района Санкт-Петербурга (далее - КДН и ЗП);

- Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также своевременное информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Регулярное обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних с целью выявления обстановки в семье, степени выполнения родителями своих обязанностей;

- Участие в работе комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района;

- Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа, с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа;

- Обход территории Муниципального округа на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района и оформлением результатов обхода соответствующим актом;

- Изготовление и распространение среди несовершеннолетних, их законных представителей тематических брошюр, буклетов, памяток по вопросам повышения правовой грамотности подростков и их родителей, формирования здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения, безнадзорности и жестокого обращения с детьми и т.д.;

- Размещение тематических материалов в газете «Новоизмайловский меридиан», на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования Новоизмайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикаций по профилактике правонарушений;

- Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, районные отделы УФМС, УФСБ, Прокуратуре Московского района Санкт-Петербурга) возможности размещения в газете «Новоизмайловский меридиан», на   информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования Новоизмайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на профилактику правонарушений;

- Организация и проведение интерактивной игры «Человек и закон» среди детей младшего школьного возраста 7-11 лет;

- Цикл семинаров о профилактике правонарушений среди подростков 13-18 лет;

- Организация и проведение интерактивной публицистической программы с включением видеоряда, современной молодежной музыки, фрагментов документального театра для детей и подростков 12-17 лет.

1. Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района Санкт-Петербурга (далее - КДН и ЗП).

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Московского района и регулярно посещают заседания указанных комиссий. В случае выявления фактов безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

2. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также своевременное информирование органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В ходе осуществления текущей деятельности сотрудниками отдела опеки и попечительства производится формирование списков несовершеннолетних, проживающих на территории МО Новоизмайловское, которые были замечены в совершении правонарушений. За 2018 год фактов совершения правонарушений подопечными несовершеннолетними и несовершеннолетними, состоящими на учете в отделе опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское, не выявлено

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

3. Регулярное обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних с целью выявления обстановки в семье, степени выполнения родителями своих обязанностей.

В ходе исполнения должностных обязанностей сотрудниками отдела опеки и попечительства проводится обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних подопечных, а также в случаях, установленных законодательством РФ. В ходе проведения обследования ЖБУ сотрудниками отдела опеки проводится анализ обстановки в семье, направленный на выявление факторов, способствующих криминогенному поведению несовершеннолетних, употреблению алкогольных напитков и т.п. В случае выявления подобных факторов с семьей проводится профилактическая работа в форме бесед с родителями, привлечением ребенка к досуговым мероприятиям и т.п.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

4. Участие в работе комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района.

Сотрудники отдела опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское входят в состав комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Московского района и регулярно посещают заседания указанной комиссии. В случае выявления фактов безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, проживающими на территории МО Новоизмайловское, сотрудниками Местной администрации совместно с иными уполномоченными субъектами профилактики правонарушений и безнадзорности принимаются меры в соответствии с законодательством РФ.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

5. Организация заседаний координационного совета общественных организаций МО, осуществляющих свою деятельность на территории округа, с целью сбора информации о состоянии криминогенной обстановки в микрорайонах округа.

Ежеквартально в помещении МС МО Новоизмайловское проводятся заседания координационного совета, состоящего из представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельности на территории МО Новоизмайловское, и представителей ОМСУ МО Новоизмайловское с целью выявления фактов ухудшения криминогенной обстановки в округе. На заседания координационного совета приглашаются представители прокуратуры и полиции Московского района Санкт-Петербурга. По результатам заседания координационного совета полученная информация передается в правоохранительные органы.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

6. Обход территории Муниципального округа на предмет выявления мест концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведомлением о данных фактах прокуратуры и УВД района и оформлением результатов обхода соответствующим актом.

На территории МО Новоизмайловское силами сотрудников МА МО Новоизмайловское, в том числе сотрудниками отдела опеки и попечительства совместно с представителями ППС осуществляется ежедневный обход с целью предотвращения и профилактики правонарушений, в т.ч. правонарушений, связанных с незаконным распространением и употреблением психотропных и наркотических веществ, распитию алкогольных напитков и т.п. О выявленных фактах производится незамедлительное информирование уполномоченных правоохранительных органов с составлением соответствующего акта.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

7. Изготовление и распространение среди несовершеннолетних, их законных представителей тематических брошюр, буклетов, памяток по вопросам повышения правовой грамотности подростков и их родителей, формирования здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения, безнадзорности и жестокого обращения с детьми и т.д.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0113, целевой статье 7950000512 в сумме 45,0 тыс. рублей; кассовое исполнение в 2018 году составило 45,0 тыс. рублей.

В рамках указанного мероприятия были изданы следующие печатные материалы:

1. Раскраска по тематике «Профилактика правонарушений: Безопасность жизнедеятельности», формат А4, цветность 4+4, тираж – 1000 экземпляров.

2. Евробуклет по тематике «Профилактика правонарушений: Безопасность детей в сети Интернет», формат А4, цветность 4+4, тираж – 1000 экземпляров.

Указанные печатные издания были распространены в школах. На основании указанных материалов с учащимися в классах были проведены занятия по профилактике правонарушений.

Также печатные издания распространялись через сеть медицинских учреждений на установленных стойках.

8. Размещение тематических материалов в газете «Новоизмайловский меридиан», на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования Новоизмайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикаций по профилактике правонарушений.

Материалы по профилактике правонарушений публикуются в официальном печатном издании МО Новоизмайловское - газете "Новоизмайловский меридиан".

На официальном сайте МО Новоизмайловское имеется раздел, посвященный профилактике правонарушений, где также размещены указанные материалы подготовленные для публикации ОМСУ МО Новоизмайловское.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

9. Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, районные отделы УФМС, УФСБ, Прокуратуре Московского района Санкт-Петербурга) возможности размещения в газете «Новоизмайловский меридиан», на   информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования Новоизмайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на профилактику правонарушений.

Все предоставленные прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга, органами внутренних дел и иными субъектами профилактики правонарушений материалы публикуются в официальном печатном издании МО Новоизмайловское - газете "Новоизмайловский меридиан".

На официальном сайте МО Новоизмайловское имеется раздел, посвященный профилактике правонарушений, где также размещены указанные выше материалы, а также материалы, подготовленные для публикации ОМСУ МО Новоизмайловское.

Отдельного финансирования по данному мероприятию в рамках программы не предусмотрено.

10.Организация и проведение интерактивной игры «Человек и закон» среди детей младшего школьного возраста 7-11 лет.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0709, целевой статье 7950000512 в сумме 46,0 тыс. рублей; кассовое исполнение в 2018 году составило 46,0 тыс. рублей.

В феврале и апреле 2018 г. сотрудниками Местной администрации МО Новоизмайловское были организованы и проведены интерактивные уроки по профилактике правонарушений среди детей, проживающих на территории МО Новоизмайловское.

В программе приняли участие школьники ГОУ СОШ № 537, 643, 358, 370, проживающие на территории муниципального образования. В рамках интерактивной игры «Человек и закон» учащимся раскрываются базовые знания о государстве, праве, общественных и государственных институтах, правах и обязанностях человека. В процессе игры ребята учатся отстаивать свое мнение и высказывать свое отношение о последствиях нарушения законов.

В рамках указанного мероприятия охват школьников составил 240 чел.

11. Цикл семинаров о профилактике правонарушений среди подростков 13-18 лет.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0709, целевой статье 7950000512 в сумме 36,0 тыс. рублей; кассовое исполнение в 2018 году составило 36,0 тыс. рублей.

В ноябре 2018 г. сотрудниками Местной администрации МО Новоизмайловское были организованы и проведены семинары по профилактике правонарушений среди детей, проживающих на территории МО Новоизмайловское.

В семинарах приняли участие школьники ГБОУ СОШ №№ 370, 643, 510, 544, проживающие на территории МО Новоизмайловское

В ходе программы инструктор на примере экспериментов и ролевых игр продемонстрировал подросткам формирование законопослушного поведения граждан, снижение размеров ущерба и потерь от правонарушений, устранение причин и условий совершения правонарушений, недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридических лиц.

В рамках указанного мероприятия охват школьников составил 120 чел.

12.Организация и проведение интерактивной публицистической программы с включением видеоряда, современной молодежной музыки, фрагментов документального театра для детей и подростков 12-17 лет.

Финансирование указанного мероприятия предусмотрено в бюджете Муниципального образования Новоизмайловское по подразделу 0709, целевой статье 7950000512 в сумме 18,0 тыс.рублей; кассовое исполнение в 2018 году составило 18,0 тыс.рублей.

В ноябре 2018 г. сотрудниками Местной администрации МО Новоизмайловское были организованы и проведены интерактивные лекции по профилактике правонарушений "Проступок, правонарушение, преступление" среди детей и подростков 12-17 лет, проживающих на территории МО Новоизмайловское.

В семинарах приняли участие школьники ГБОУ СОШ №№ 510, 544, проживающие на территории МО Новоизмайловское.

Интерактивная публицистическая программа состоялась с включением видеоряда, современной молодежной музыки, фрагментов документального театра. В ходе программы подростки познакомились с последствиями правонарушений, сформировали представление о значении законов в жизни человека. В программе приняло участие 80 чел.

# Руководитель отдела по социальным вопросам

МА МО Новоизмайловское                                                                     Атласова Т.Н.